## Отчет о результатах 1
Microsoft Excel 14.0 Отчет о результатах
Лист: [lab3.xlsx]Задание 2
Отчет создан: 14.11.2022 17:29:38
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения линейных задач симплекс-методом
Время решения: 0,063 секунд.
Число итераций: 27 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $J$105 | f | 1095.1429 | 995.8095
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $E$109 | tn12 tij | 0 | 0 | Продолжить
| $E$110 | tn13 tij | 0 | 0 | Продолжить
| $E$111 | tn14 tij | 0 | 0 | Продолжить
| $E$112 | tn24 tij | 16 | 15 | Продолжить
| $E$113 | tn25 tij | 19 | 20 | Продолжить
| $E$114 | tn34 tij | 10 | 13 | Продолжить
| $E$115 | tn36 tij | 10 | 13 | Продолжить
| $E$116 | tn45 tij | 23 | 20 | Продолжить
| $E$117 | tn46 tij | 23 | 20 | Продолжить
| $E$118 | tn56 tij | 30 | 29 | Продолжить
| $G$109 | to12 Критический путь | 5 | 5 | Продолжить
| $G$110 | to13 Критический путь | 10 | 13 | Продолжить
| $G$111 | to14 Критический путь | 16 | 20 | Продолжить
| $G$112 | to24 Критический путь | 23 | 20 | Продолжить
| $G$113 | to25 Критический путь | 30 | 29 | Продолжить
| $G$114 | to34 Критический путь | 23 | 20 | Продолжить
| $G$115 | to36 Критический путь | 22 | 21 | Продолжить
| $G$116 | to45 Критический путь | 30 | 29 | Продолжить
| $G$117 | to46 Критический путь | 38 | 32 | Продолжить
| $G$118 | to56 Критический путь | 39 | 44 | Продолжить
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $E$112 | tn24 tij | 15 | $E$112>=$G$109 | Без привязки | 10
| $E$113 | tn25 tij | 20 | $E$113>=$G$109 | Без привязки | 15
| $E$114 | tn34 tij | 13 | $E$114>=$G$110 | Привязка | 0
| $E$115 | tn36 tij | 13 | $E$115>=$G$110 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 tij | 20 | $E$116>=$G$111 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 tij | 20 | $E$116>=$G$112 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 tij | 20 | $E$116>=$G$114 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 tij | 20 | $E$117>=$G$111 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 tij | 20 | $E$117>=$G$112 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 tij | 20 | $E$117>=$G$114 | Привязка | 0
| $E$118 | tn56 tij | 29 | $E$118>=$G$113 | Привязка | 0
| $E$118 | tn56 tij | 29 | $E$118>=$G$116 | Привязка | 0
| $K$109 | to12-tn12 Критический путь | 5 | $K$109<=$N$109 | Без привязки | 1
| $K$110 | to13-tn13 Критический путь | 13 | $K$110<=$N$110 | Без привязки | 2
| $K$111 | to14-tn14 Критический путь | 20 | $K$111<=$N$111 | Без привязки | 6
| $K$112 | to24-tn24 Критический путь | 5 | $K$112<=$N$112 | Без привязки | 2
| $K$113 | to25-tn25 Критический путь | 9 | $K$113<=$N$113 | Без привязки | 2
| $K$114 | to34-tn34 Критический путь | 7 | $K$114<=$N$114 | Без привязки | 3
| $K$115 | to36-tn36 Критический путь | 8 | $K$115<=$N$115 | Без привязки | 3
| $K$116 | to45-tn45 Критический путь | 9 | $K$116<=$N$116 | Без привязки | 3
| $K$117 | to46-tn46 Критический путь | 12 | $K$117<=$N$117 | Без привязки | 1
| $K$118 | to56-tn56 Критический путь | 15 | $K$118<=$N$118 | Без привязки | 2
| $K$109 | to12-tn12 Критический путь | 5 | $K$109>=$M$109 | Привязка | 0
| $K$110 | to13-tn13 Критический путь | 13 | $K$110>=$M$110 | Привязка | 0
| $K$111 | to14-tn14 Критический путь | 20 | $K$111>=$M$111 | Привязка | 0
| $K$112 | to24-tn24 Критический путь | 5 | $K$112>=$M$112 | Привязка | 0
| $K$113 | to25-tn25 Критический путь | 9 | $K$113>=$M$113 | Привязка | 0
| $K$114 | to34-tn34 Критический путь | 7 | $K$114>=$M$114 | Привязка | 0
| $K$115 | to36-tn36 Критический путь | 8 | $K$115>=$M$115 | Привязка | 0
| $K$116 | to45-tn45 Критический путь | 9 | $K$116>=$M$116 | Привязка | 0
| $K$117 | to46-tn46 Критический путь | 12 | $K$117>=$M$117 | Привязка | 0
| $K$118 | to56-tn56 Критический путь | 15 | $K$118>=$M$118 | Привязка | 0
| $E$109 | tn12 tij | 0 | $E$109=0 | Привязка | 0
| $E$110 | tn13 tij | 0 | $E$110=0 | Привязка | 0
| $E$111 | tn14 tij | 0 | $E$111=0 | Привязка | 0
| $G$115 | to36 Критический путь | 21 | $G$115<=50 | Без привязки | 29
| $G$117 | to46 Критический путь | 32 | $G$117<=50 | Без привязки | 18
| $G$118 | to56 Критический путь | 44 | $G$118<=50 | Без привязки | 6

## Отчет об устойчивости 1
Microsoft Excel 14.0 Отчет об устойчивости
Лист: [lab3.xlsx]Задание 2
Отчет создан: 14.11.2022 17:29:39
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $E$109 | tn12 tij | 0 | 3.5527e-15 | -20 | 1e+30 | 3.5527e-15
| $E$110 | tn13 tij | 0 | 0 | -4 | 1e+30 | 0
| $E$111 | tn14 tij | 0 | -7.1054e-15 | -3.3333 | 1e+30 | 7.1054e-15
| $E$112 | tn24 tij | 15 | 0 | -14.2857 | 1.4211e-14 | 0
| $E$113 | tn25 tij | 20 | 0 | -6.6667 | 7.1054e-15 | 0
| $E$114 | tn34 tij | 13 | 0 | -10 | 0 | 0
| $E$115 | tn36 tij | 13 | 0 | -20 | 1e+30 | 0
| $E$116 | tn45 tij | 20 | 0 | -33.3333 | 1e+30 | 0
| $E$117 | tn46 tij | 20 | 0 | -7.1429 | 1e+30 | 3.5527e-15
| $E$118 | tn56 tij | 29 | 0 | -2 | 1e+30 | 0
| $G$109 | to12 Критический путь | 5 | 0 | 20 | 1e+30 | 3.5527e-15
| $G$110 | to13 Критический путь | 13 | 0 | 4 | 1e+30 | 0
| $G$111 | to14 Критический путь | 20 | 0 | 3.3333 | 1e+30 | 7.1054e-15
| $G$112 | to24 Критический путь | 20 | 0 | 14.2857 | 1.4211e-14 | 0
| $G$113 | to25 Критический путь | 29 | 0 | 6.6667 | 7.1054e-15 | 0
| $G$114 | to34 Критический путь | 20 | 0 | 10 | 0 | 0
| $G$115 | to36 Критический путь | 21 | 0 | 20 | 1e+30 | 0
| $G$116 | to45 Критический путь | 29 | 0 | 33.3333 | 1e+30 | 0
| $G$117 | to46 Критический путь | 32 | 0 | 7.1429 | 1e+30 | 3.5527e-15
| $G$118 | to56 Критический путь | 44 | 0 | 2 | 1e+30 | 0
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $E$112 | tn24 tij | 15 | 0 | 0 | 10 | 1e+30
| $E$113 | tn25 tij | 20 | 0 | 0 | 15 | 1e+30
| $E$114 | tn34 tij | 13 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$115 | tn36 tij | 13 | 0 | 0 | 29 | 13
| $E$116 | tn45 tij | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| $E$116 | tn45 tij | 20 | 1.4211e-14 | 0 | 10 | 0
| $E$116 | tn45 tij | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| $E$117 | tn46 tij | 20 | 3.5527e-15 | 0 | 18 | 0
| $E$117 | tn46 tij | 20 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$117 | tn46 tij | 20 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$118 | tn56 tij | 29 | 7.1054e-15 | 0 | 15 | 1e+30
| $E$118 | tn56 tij | 29 | 0 | 0 | 6 | 15
| $K$109 | to12-tn12 Критический путь | 5 | 0 | 6 | 1e+30 | 1
| $K$110 | to13-tn13 Критический путь | 13 | 0 | 15 | 1e+30 | 2
| $K$111 | to14-tn14 Критический путь | 20 | 0 | 26 | 1e+30 | 6
| $K$112 | to24-tn24 Критический путь | 5 | 0 | 7 | 1e+30 | 2
| $K$113 | to25-tn25 Критический путь | 9 | 0 | 11 | 1e+30 | 2
| $K$114 | to34-tn34 Критический путь | 7 | 0 | 10 | 1e+30 | 3
| $K$115 | to36-tn36 Критический путь | 8 | 0 | 11 | 1e+30 | 3
| $K$116 | to45-tn45 Критический путь | 9 | 0 | 12 | 1e+30 | 3
| $K$117 | to46-tn46 Критический путь | 12 | 0 | 13 | 1e+30 | 1
| $K$118 | to56-tn56 Критический путь | 15 | 0 | 17 | 1e+30 | 2
| $K$109 | to12-tn12 Критический путь | 5 | 20 | 5 | 1 | 5
| $K$110 | to13-tn13 Критический путь | 13 | 4 | 13 | 0 | 13
| $K$111 | to14-tn14 Критический путь | 20 | 3.3333 | 20 | 6 | 0
| $K$112 | to24-tn24 Критический путь | 5 | 14.2857 | 5 | 2 | 1e+30
| $K$113 | to25-tn25 Критический путь | 9 | 6.6667 | 9 | 2 | 1e+30
| $K$114 | to34-tn34 Критический путь | 7 | 10 | 7 | 0 | 1e+30
| $K$115 | to36-tn36 Критический путь | 8 | 20 | 8 | 3 | 21
| $K$116 | to45-tn45 Критический путь | 9 | 33.3333 | 9 | 3 | 15
| $K$117 | to46-tn46 Критический путь | 12 | 7.1429 | 12 | 1 | 32
| $K$118 | to56-tn56 Критический путь | 15 | 2 | 15 | 2 | 44

## Отчет о пределах 1
Microsoft Excel 14.0 Отчет о пределах
Лист: [lab3.xlsx]Задание 2
Отчет создан: 14.11.2022 17:29:39
Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение
| $J$105 | f | 995.8095
|  | Переменная |  | Нижний | Целевая функция | Верхний | Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение | Предел | Результат | Предел | Результат
| $E$109 | tn12 tij | 0 | 0 | 995.8095 | 0 | 995.8095
| $E$110 | tn13 tij | 0 | 0 | 995.8095 | 0 | 995.8095
| $E$111 | tn14 tij | 0 | 0 | 995.8095 | 0 | 995.8095
| $E$112 | tn24 tij | 15 | 13 | 1024.381 | 15 | 995.8095
| $E$113 | tn25 tij | 20 | 18 | 1009.1429 | 20 | 995.8095
| $E$114 | tn34 tij | 13 | 13 | 995.8095 | 13 | 995.8095
| $E$115 | tn36 tij | 13 | 13 | 995.8095 | 13 | 995.8095
| $E$116 | tn45 tij | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $E$117 | tn46 tij | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $E$118 | tn56 tij | 29 | 29 | 995.8095 | 29 | 995.8095
| $G$109 | to12 Критический путь | 5 | 5 | 995.8095 | 6 | 1015.8095
| $G$110 | to13 Критический путь | 13 | 13 | 995.8095 | 13 | 995.8095
| $G$111 | to14 Критический путь | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $G$112 | to24 Критический путь | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $G$113 | to25 Критический путь | 29 | 29 | 995.8095 | 29 | 995.8095
| $G$114 | to34 Критический путь | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $G$115 | to36 Критический путь | 21 | 21 | 995.8095 | 24 | 1055.8095
| $G$116 | to45 Критический путь | 29 | 29 | 995.8095 | 29 | 995.8095
| $G$117 | to46 Критический путь | 32 | 32 | 995.8095 | 33 | 1002.9524
| $G$118 | to56 Критический путь | 44 | 44 | 995.8095 | 46 | 999.8095

## Отчет о результатах 2
Microsoft Excel 14.0 Отчет о результатах
Лист: [Задача 2(2) Станкевич.xlsx]Лист 1
Отчет создан: 15.11.2022 10:39:33
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения линейных задач симплекс-методом
Время решения: 0,046 секунд.
Число итераций: 28 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $J$105 | f | 995.8095 | 995.8095
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $E$109 | tn12 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$110 | tn13 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$111 | tn14 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$112 | tn24 | 15 | 15 | Продолжить
| $E$113 | tn25 | 20 | 5 | Продолжить
| $E$114 | tn34 | 13 | 13 | Продолжить
| $E$115 | tn36 | 13 | 13 | Продолжить
| $E$116 | tn45 | 20 | 20 | Продолжить
| $E$117 | tn46 | 20 | 20 | Продолжить
| $E$118 | tn56 | 29 | 35 | Продолжить
| $G$109 | to12 | 5 | 5 | Продолжить
| $G$110 | to13 | 13 | 13 | Продолжить
| $G$111 | to14 | 20 | 20 | Продолжить
| $G$112 | to24 | 20 | 20 | Продолжить
| $G$113 | to25 | 29 | 14 | Продолжить
| $G$114 | to34 | 20 | 20 | Продолжить
| $G$115 | to36 | 21 | 21 | Продолжить
| $G$116 | to45 | 29 | 29 | Продолжить
| $G$117 | to46 | 32 | 32 | Продолжить
| $G$118 | to56 | 44 | 50 | Продолжить
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $E$112 | tn24 | 15 | $E$112>=$G$109 | Без привязки | 10
| $E$113 | tn25 | 5 | $E$113>=$G$109 | Привязка | 0
| $E$114 | tn34 | 13 | $E$114>=$G$110 | Привязка | 0
| $E$115 | tn36 | 13 | $E$115>=$G$110 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 | 20 | $E$116>=$G$111 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 | 20 | $E$116>=$G$112 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 | 20 | $E$116>=$G$114 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 | 20 | $E$117>=$G$111 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 | 20 | $E$117>=$G$112 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 | 20 | $E$117>=$G$114 | Привязка | 0
| $E$118 | tn56 | 35 | $E$118>=$G$113 | Без привязки | 21
| $E$118 | tn56 | 35 | $E$118>=$G$116 | Без привязки | 6
| $K$109 | to12-tn12 | 5 | $K$109<=$N$109 | Без привязки | 1
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | $K$110<=$N$110 | Без привязки | 2
| $K$111 | to14-tn14 | 20 | $K$111<=$N$111 | Без привязки | 6
| $K$112 | to24-tn24 | 5 | $K$112<=$N$112 | Без привязки | 2
| $K$113 | to25-tn25 | 9 | $K$113<=$N$113 | Без привязки | 2
| $K$114 | to34-tn34 | 7 | $K$114<=$N$114 | Без привязки | 3
| $K$115 | to36-tn36 | 8 | $K$115<=$N$115 | Без привязки | 3
| $K$116 | to45-tn45 | 9 | $K$116<=$N$116 | Без привязки | 3
| $K$117 | to46-tn46 | 12 | $K$117<=$N$117 | Без привязки | 1
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | $K$118<=$N$118 | Без привязки | 2
| $K$109 | to12-tn12 | 5 | $K$109>=$M$109 | Привязка | 0
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | $K$110>=$M$110 | Привязка | 0
| $K$111 | to14-tn14 | 20 | $K$111>=$M$111 | Привязка | 0
| $K$112 | to24-tn24 | 5 | $K$112>=$M$112 | Привязка | 0
| $K$113 | to25-tn25 | 9 | $K$113>=$M$113 | Привязка | 0
| $K$114 | to34-tn34 | 7 | $K$114>=$M$114 | Привязка | 0
| $K$115 | to36-tn36 | 8 | $K$115>=$M$115 | Привязка | 0
| $K$116 | to45-tn45 | 9 | $K$116>=$M$116 | Привязка | 0
| $K$117 | to46-tn46 | 12 | $K$117>=$M$117 | Привязка | 0
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | $K$118>=$M$118 | Привязка | 0
| $E$109 | tn12 | 0 | $E$109=0 | Привязка | 0
| $E$110 | tn13 | 0 | $E$110=0 | Привязка | 0
| $E$111 | tn14 | 0 | $E$111=0 | Привязка | 0
| $G$115 | to36 | 21 | $G$115<=50 | Без привязки | 29
| $G$117 | to46 | 32 | $G$117<=50 | Без привязки | 18
| $G$118 | to56 | 50 | $G$118=50 | Привязка | 0

## Отчет об устойчивости 2
Microsoft Excel 14.0 Отчет об устойчивости
Лист: [Задача 2(2) Станкевич.xlsx]Лист 1
Отчет создан: 15.11.2022 10:39:33
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $E$109 | tn12 | 0 | 0 | -20 | 1e+30 | 0
| $E$110 | tn13 | 0 | 0 | -4 | 1e+30 | 0
| $E$111 | tn14 | 0 | 0 | -3.3333 | 1e+30 | 0
| $E$112 | tn24 | 15 | 0 | -14.2857 | 1.4211e-14 | 0
| $E$113 | tn25 | 5 | 0 | -6.6667 | 1e+30 | 0
| $E$114 | tn34 | 13 | 0 | -10 | 0 | 0
| $E$115 | tn36 | 13 | 0 | -20 | 1e+30 | 0
| $E$116 | tn45 | 20 | 0 | -33.3333 | 1e+30 | 0
| $E$117 | tn46 | 20 | 0 | -7.1429 | 1e+30 | 0
| $E$118 | tn56 | 35 | 0 | -2 | 2 | 0
| $G$109 | to12 | 5 | 0 | 20 | 1e+30 | 0
| $G$110 | to13 | 13 | 0 | 4 | 1e+30 | 0
| $G$111 | to14 | 20 | 0 | 3.3333 | 1e+30 | 0
| $G$112 | to24 | 20 | 0 | 14.2857 | 1.4211e-14 | 0
| $G$113 | to25 | 14 | 0 | 6.6667 | 1e+30 | 0
| $G$114 | to34 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0
| $G$115 | to36 | 21 | 0 | 20 | 1e+30 | 0
| $G$116 | to45 | 29 | 0 | 33.3333 | 1e+30 | 0
| $G$117 | to46 | 32 | 0 | 7.1429 | 1e+30 | 0
| $G$118 | to56 | 50 | 0 | 2 | 1e+30 | 0
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $E$112 | tn24 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1e+30
| $E$113 | tn25 | 5 | 3.5527e-15 | 0 | 21 | 5
| $E$114 | tn34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$115 | tn36 | 13 | 0 | 0 | 29 | 13
| $E$116 | tn45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| $E$116 | tn45 | 20 | 1.4211e-14 | 0 | 10 | 0
| $E$116 | tn45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| $E$117 | tn46 | 20 | 3.5527e-15 | 0 | 18 | 0
| $E$117 | tn46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$117 | tn46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$118 | tn56 | 35 | 0 | 0 | 21 | 1e+30
| $E$118 | tn56 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1e+30
| $K$109 | to12-tn12 | 5 | 0 | 6 | 1e+30 | 1
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | 0 | 15 | 1e+30 | 2
| $K$111 | to14-tn14 | 20 | 0 | 26 | 1e+30 | 6
| $K$112 | to24-tn24 | 5 | 0 | 7 | 1e+30 | 2
| $K$113 | to25-tn25 | 9 | 0 | 11 | 1e+30 | 2
| $K$114 | to34-tn34 | 7 | 0 | 10 | 1e+30 | 3
| $K$115 | to36-tn36 | 8 | 0 | 11 | 1e+30 | 3
| $K$116 | to45-tn45 | 9 | 0 | 12 | 1e+30 | 3
| $K$117 | to46-tn46 | 12 | 0 | 13 | 1e+30 | 1
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | 0 | 17 | 1e+30 | 2
| $K$109 | to12-tn12 | 5 | 20 | 5 | 1 | 5
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | 4 | 13 | 0 | 13
| $K$111 | to14-tn14 | 20 | 3.3333 | 20 | 6 | 0
| $K$112 | to24-tn24 | 5 | 14.2857 | 5 | 2 | 1e+30
| $K$113 | to25-tn25 | 9 | 6.6667 | 9 | 2 | 14
| $K$114 | to34-tn34 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1e+30
| $K$115 | to36-tn36 | 8 | 20 | 8 | 3 | 21
| $K$116 | to45-tn45 | 9 | 33.3333 | 9 | 3 | 29
| $K$117 | to46-tn46 | 12 | 7.1429 | 12 | 1 | 32
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | 2 | 15 | 2 | 1e+30

## Отчет о пределах 2
Microsoft Excel 14.0 Отчет о пределах
Лист: [Задача 2(2) Станкевич.xlsx]Лист 1
Отчет создан: 15.11.2022 10:39:34
Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение
| $J$105 | f | 995.8095
|  | Переменная |  | Нижний | Целевая функция | Верхний | Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение | Предел | Результат | Предел | Результат
| $E$109 | tn12 | 0 | 0 | 995.8095 | 0 | 995.8095
| $E$110 | tn13 | 0 | 0 | 995.8095 | 0 | 995.8095
| $E$111 | tn14 | 0 | 0 | 995.8095 | 0 | 995.8095
| $E$112 | tn24 | 15 | 13 | 1024.381 | 15 | 995.8095
| $E$113 | tn25 | 5 | 5 | 995.8095 | 5 | 995.8095
| $E$114 | tn34 | 13 | 13 | 995.8095 | 13 | 995.8095
| $E$115 | tn36 | 13 | 13 | 995.8095 | 13 | 995.8095
| $E$116 | tn45 | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $E$117 | tn46 | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $E$118 | tn56 | 35 | 33 | 999.8095 | 35 | 995.8095
| $G$109 | to12 | 5 | 5 | 995.8095 | 5 | 995.8095
| $G$110 | to13 | 13 | 13 | 995.8095 | 13 | 995.8095
| $G$111 | to14 | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $G$112 | to24 | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $G$113 | to25 | 14 | 14 | 995.8095 | 16 | 1009.1429
| $G$114 | to34 | 20 | 20 | 995.8095 | 20 | 995.8095
| $G$115 | to36 | 21 | 21 | 995.8095 | 24 | 1055.8095
| $G$116 | to45 | 29 | 29 | 995.8095 | 32 | 1095.8095
| $G$117 | to46 | 32 | 32 | 995.8095 | 33 | 1002.9524
| $G$118 | to56 | 50 | 50 | 995.8095 | 50 | 995.8095

## Отчет о результатах 3
Microsoft Excel 14.0 Отчет о результатах
Лист: [Задача 2(2) Станкевич.xlsx]Лист 1
Отчет создан: 15.11.2022 11:09:14
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения линейных задач симплекс-методом
Время решения: 0,062 секунд.
Число итераций: 58 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение
| $J$105 | f | 0 | 22
Ячейки переменных
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Окончательное значение | Целочисленное
| $E$109 | tn12 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$110 | tn13 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$111 | tn14 | 0 | 0 | Продолжить
| $E$112 | tn24 | 14 | 16 | Продолжить
| $E$113 | tn25 | 22 | 24 | Продолжить
| $E$114 | tn34 | 11 | 13 | Продолжить
| $E$115 | tn36 | 11 | 13 | Продолжить
| $E$116 | tn45 | 21 | 23 | Продолжить
| $E$117 | tn46 | 26 | 23 | Продолжить
| $E$118 | tn56 | 33 | 35 | Продолжить
| $G$109 | to12 | 6 | 6 | Продолжить
| $G$110 | to13 | 11 | 13 | Продолжить
| $G$111 | to14 | 26 | 23 | Продолжить
| $G$112 | to24 | 21 | 23 | Продолжить
| $G$113 | to25 | 33 | 35 | Продолжить
| $G$114 | to34 | 21 | 23 | Продолжить
| $G$115 | to36 | 22 | 24 | Продолжить
| $G$116 | to45 | 33 | 35 | Продолжить
| $G$117 | to46 | 39 | 36 | Продолжить
| $G$118 | to56 | 50 | 50 | Продолжить
| $C$109 | x12 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$110 | x13 | 0 | 8 | Продолжить
| $C$111 | x14 | 0 | 10 | Продолжить
| $C$112 | x24 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$113 | x25 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$114 | x34 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$115 | x36 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$116 | x45 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$117 | x46 | 0 | 0 | Продолжить
| $C$118 | x56 | 0 | 4 | Продолжить
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение ячейки | Формула | Состояние | Допуск
| $E$112 | tn24 | 16 | $E$112>=$G$109 | Без привязки | 10
| $E$113 | tn25 | 24 | $E$113>=$G$109 | Без привязки | 18
| $E$114 | tn34 | 13 | $E$114>=$G$110 | Привязка | 0
| $E$115 | tn36 | 13 | $E$115>=$G$110 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 | 23 | $E$116>=$G$111 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 | 23 | $E$116>=$G$112 | Привязка | 0
| $E$116 | tn45 | 23 | $E$116>=$G$114 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 | 23 | $E$117>=$G$111 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 | 23 | $E$117>=$G$112 | Привязка | 0
| $E$117 | tn46 | 23 | $E$117>=$G$114 | Привязка | 0
| $E$118 | tn56 | 35 | $E$118>=$G$113 | Привязка | 0
| $E$118 | tn56 | 35 | $E$118>=$G$116 | Привязка | 0
| $K$109 | to12-tn12 | 6 | $K$109<=$N$109 | Привязка | 0
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | $K$110<=$N$110 | Без привязки | 2
| $K$111 | to14-tn14 | 23 | $K$111<=$N$111 | Без привязки | 3
| $K$112 | to24-tn24 | 7 | $K$112<=$N$112 | Привязка | 0
| $K$113 | to25-tn25 | 11 | $K$113<=$N$113 | Привязка | 0
| $K$114 | to34-tn34 | 10 | $K$114<=$N$114 | Привязка | 0
| $K$115 | to36-tn36 | 11 | $K$115<=$N$115 | Привязка | 0
| $K$116 | to45-tn45 | 12 | $K$116<=$N$116 | Привязка | 0
| $K$117 | to46-tn46 | 13 | $K$117<=$N$117 | Привязка | 0
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | $K$118<=$N$118 | Без привязки | 2
| $K$109 | to12-tn12 | 6 | $K$109=$L$109 | Привязка | 0
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | $K$110=$L$110 | Привязка | 0
| $K$111 | to14-tn14 | 23 | $K$111=$L$111 | Привязка | 0
| $K$112 | to24-tn24 | 7 | $K$112=$L$112 | Привязка | 0
| $K$113 | to25-tn25 | 11 | $K$113=$L$113 | Привязка | 0
| $K$114 | to34-tn34 | 10 | $K$114=$L$114 | Привязка | 0
| $K$115 | to36-tn36 | 11 | $K$115=$L$115 | Привязка | 0
| $K$116 | to45-tn45 | 12 | $K$116=$L$116 | Привязка | 0
| $K$117 | to46-tn46 | 13 | $K$117=$L$117 | Привязка | 0
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | $K$118=$L$118 | Привязка | 0
| $K$109 | to12-tn12 | 6 | $K$109>=$M$109 | Без привязки | 1
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | $K$110>=$M$110 | Привязка | 0
| $K$111 | to14-tn14 | 23 | $K$111>=$M$111 | Без привязки | 3
| $K$112 | to24-tn24 | 7 | $K$112>=$M$112 | Без привязки | 2
| $K$113 | to25-tn25 | 11 | $K$113>=$M$113 | Без привязки | 2
| $K$114 | to34-tn34 | 10 | $K$114>=$M$114 | Без привязки | 3
| $K$115 | to36-tn36 | 11 | $K$115>=$M$115 | Без привязки | 3
| $K$116 | to45-tn45 | 12 | $K$116>=$M$116 | Без привязки | 3
| $K$117 | to46-tn46 | 13 | $K$117>=$M$117 | Без привязки | 1
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | $K$118>=$M$118 | Привязка | 0
| $E$109 | tn12 | 0 | $E$109=0 | Привязка | 0
| $E$110 | tn13 | 0 | $E$110=0 | Привязка | 0
| $E$111 | tn14 | 0 | $E$111=0 | Привязка | 0
| $G$115 | to36 | 24 | $G$115<=50 | Без привязки | 26
| $G$117 | to46 | 36 | $G$117<=50 | Без привязки | 14
| $G$118 | to56 | 50 | $G$118<=50 | Привязка | 0

## Отчет об устойчивости 3
Microsoft Excel 14.0 Отчет об устойчивости
Лист: [Задача 2(2) Станкевич.xlsx]Лист 1
Отчет создан: 15.11.2022 11:09:15
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $E$109 | tn12 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $E$110 | tn13 | 0 | 4 | 0 | 1e+30 | 4
| $E$111 | tn14 | 0 | 3.3333 | 0 | 1e+30 | 3.3333
| $E$112 | tn24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.2857
| $E$113 | tn25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.6667
| $E$114 | tn34 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6
| $E$115 | tn36 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0
| $E$116 | tn45 | 23 | 0 | 0 | 5.3333 | 26
| $E$117 | tn46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| $E$118 | tn56 | 35 | 0 | 0 | 5.3333 | 1e+30
| $G$109 | to12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0
| $G$110 | to13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6
| $G$111 | to14 | 23 | 0 | 0 | 3.3333 | 26
| $G$112 | to24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26
| $G$113 | to25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $G$114 | to34 | 23 | 0 | 0 | 4 | 26
| $G$115 | to36 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0
| $G$116 | to45 | 35 | 0 | 0 | 5.3333 | 1e+30
| $G$117 | to46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| $G$118 | to56 | 50 | -7.3333 | 0 | 7.3333 | 1e+30
| $C$109 | x12 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$110 | x13 | 8 | 0 | 1 | 1.5 | 1
| $C$111 | x14 | 10 | 0 | 1 | 7.8 | 1
| $C$112 | x24 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$113 | x25 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$114 | x34 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.6
| $C$115 | x36 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$116 | x45 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.78
| $C$117 | x46 | 0 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
| $C$118 | x56 | 4 | 0 | 1 | 2.6667 | 1e+30
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $E$112 | tn24 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1e+30
| $E$113 | tn25 | 24 | 0 | 0 | 18 | 1e+30
| $E$114 | tn34 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2
| $E$115 | tn36 | 13 | 0 | 0 | 26 | 13
| $E$116 | tn45 | 23 | 3.3333 | 0 | 3 | 0
| $E$116 | tn45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14
| $E$116 | tn45 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0
| $E$117 | tn46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$117 | tn46 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0
| $E$117 | tn46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $E$118 | tn56 | 35 | 0 | 0 | 18 | 1e+30
| $E$118 | tn56 | 35 | 7.3333 | 0 | 0 | 2
| $K$109 | to12-tn12 | 6 | -20 | 6 | 0 | 1
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | 0 | 15 | 1e+30 | 2
| $K$111 | to14-tn14 | 23 | 0 | 26 | 1e+30 | 3
| $K$112 | to24-tn24 | 7 | -14.2857 | 7 | 0 | 2
| $K$113 | to25-tn25 | 11 | -6.6667 | 11 | 0 | 2
| $K$114 | to34-tn34 | 10 | -6 | 10 | 0 | 2
| $K$115 | to36-tn36 | 11 | -20 | 11 | 0 | 3
| $K$116 | to45-tn45 | 12 | -26 | 12 | 0 | 2
| $K$117 | to46-tn46 | 13 | -7.1429 | 13 | 0 | 1
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | 0 | 17 | 1e+30 | 2
| $K$109 | to12-tn12 | 6 | 20 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | 4 | 0 | 1e+30 | 2
| $K$111 | to14-tn14 | 23 | 3.3333 | 0 | 1e+30 | 3
| $K$112 | to24-tn24 | 7 | 14.2857 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$113 | to25-tn25 | 11 | 6.6667 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$114 | to34-tn34 | 10 | 10 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$115 | to36-tn36 | 11 | 20 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$116 | to45-tn45 | 12 | 33.3333 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$117 | to46-tn46 | 13 | 7.1429 | 0 | 1e+30 | 0
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | 2 | 0 | 1e+30 | 2
| $K$109 | to12-tn12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1e+30
| $K$110 | to13-tn13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1e+30
| $K$111 | to14-tn14 | 23 | 0 | 20 | 3 | 1e+30
| $K$112 | to24-tn24 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1e+30
| $K$113 | to25-tn25 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1e+30
| $K$114 | to34-tn34 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1e+30
| $K$115 | to36-tn36 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1e+30
| $K$116 | to45-tn45 | 12 | 0 | 9 | 3 | 1e+30
| $K$117 | to46-tn46 | 13 | 0 | 12 | 1 | 1e+30
| $K$118 | to56-tn56 | 15 | 5.3333 | 15 | 0 | 2

## Отчет о пределах 3
Microsoft Excel 14.0 Отчет о пределах
Лист: [Задача 2(2) Станкевич.xlsx]Лист 1
Отчет создан: 15.11.2022 11:09:15
Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение
| $J$105 | f | 22
|  | Переменная |  | Нижний | Целевая функция | Верхний | Целевая функция
| Ячейка | Имя | Значение | Предел | Результат | Предел | Результат
| $E$109 | tn12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $E$110 | tn13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $E$111 | tn14 | 0 | -7.1054e-15 | 22 | -7.1054e-15 | 22
| $E$112 | tn24 | 16 | 16 | 22 | 16 | 22
| $E$113 | tn25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22
| $E$114 | tn34 | 13 | 13 | 22 | 13 | 22
| $E$115 | tn36 | 13 | 13 | 22 | 13 | 22
| $E$116 | tn45 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22
| $E$117 | tn46 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22
| $E$118 | tn56 | 35 | 35 | 22 | 35 | 22
| $G$109 | to12 | 6 | 6 | 22 | 6 | 22
| $G$110 | to13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 22
| $G$111 | to14 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22
| $G$112 | to24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22
| $G$113 | to25 | 35 | 35 | 22 | 35 | 22
| $G$114 | to34 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22
| $G$115 | to36 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22
| $G$116 | to45 | 35 | 35 | 22 | 35 | 22
| $G$117 | to46 | 36 | 36 | 22 | 36 | 22
| $G$118 | to56 | 50 | 50 | 22 | 50 | 22
| $C$109 | x12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $C$110 | x13 | 8 | 8 | 22 | 8 | 22
| $C$111 | x14 | 10 | 10 | 22 | 10 | 22
| $C$112 | x24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $C$113 | x25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $C$114 | x34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $C$115 | x36 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $C$116 | x45 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $C$117 | x46 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22
| $C$118 | x56 | 4 | 4 | 22 | 4 | 22

## Лист 1
f = x12 + x13 + x14+ x24 + x25 + x34 + x36 + x45 + x46 + x56 | [6 empty] | f | 22
toij - tnij = kij*xij |  | xij = (toij-tnij)/kij
x12 | 0 | tn12 | 0 | to12 | 6 | 0.05 |  | to12-tn12 | 6 | 6 | 5 | 6
x13 | 8 | tn13 | 0 | to13 | 13 | 0.25 |  | to13-tn13 | 13 | 13 | 13 | 15
x14 | 10 | tn14 | 0 | to14 | 23 | 0.3 |  | to14-tn14 | 23 | 23 | 20 | 26
x24 | 0 | tn24 | 16 | to24 | 23 | 0.07 |  | to24-tn24 | 7 | 7 | 5 | 7
x25 | 0 | tn25 | 24 | to25 | 35 | 0.15 |  | to25-tn25 | 11 | 11 | 9 | 11
x34 | 0 | tn34 | 13 | to34 | 23 | 0.1 |  | to34-tn34 | 10 | 10 | 7 | 10
x36 | 0 | tn36 | 13 | to36 | 24 | 0.05 |  | to36-tn36 | 11 | 11 | 8 | 11
x45 | 0 | tn45 | 23 | to45 | 35 | 0.03 |  | to45-tn45 | 12 | 12 | 9 | 12
x46 | 0 | tn46 | 23 | to46 | 36 | 0.14 |  | to46-tn46 | 13 | 13 | 12 | 13
x56 | 4 | tn56 | 35 | to56 | 50 | 0.5 |  | to56-tn56 | 15 | 15 | 15 | 17